| Client | Ingram | Subject | Ingram Micro Innovation Day 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day / Date | Monday, September 30th 2025 | Time | 14.00 – 17.00 |
| Present | Ingram: Ci Cia, Maulita, Cica |  |  |
|  | KIM: Fanny, Fika, Azizah, Fia |  |  |
| MOM (Minute of Meeting) |  |  |  |

Weekly Meeting IMID 2025

Design

- The Story behind Key visual sesuai dengan temanya: Navigating Intelligent Growth & Harnessing Ai In The Digital Landscape

- Key Visual sesi partner masih belum diubah Venue dan Tanggalnya

- EDM CIO tolong dibuat versi HTML

- Lanyard anatara IM Team sama Media masih hampir sama tolong dibuat berbeda

- Baju Bu Dewi jangan hanya jubah perlu ditambahkan kerah seperti AI designnya

- Digital Content, jangan terlalu gelap designnya

- Microsite nanti buat HTML (jangan diintegrate)

- Layout hanya pake 1 Ballroom aja samain seperti tahun lalu

Agenda

- CIO Connect sementara masih oke, yang penting jangan bersamaan pada saat Booth Visit

- Media untuk Agenda yang akan bicara hanya Ibu Dewi, HPE, Del University

- Media nanti akan ada kompetisi menulis article hari H realese, 2 minggu setelahnya pengumuman, nanti akan diinfo topicnya

- Customer, untuk pengumuman Hackaton winner masih TBC

- Partner, untuk awarding total ada 13, performance Komika akan diganti dengan Band dari Mimi Club

Production

- Ambience table, ngga jadi

- Opening Act, tambahin asap2 dan sound-sound seperti masuk ke Kapal/Nasa

- Plakat, tolong dibuat 4 Category (misal merah security) yang bagus dari masing-masing Planet selain Bumi, dan tgl Event di logo Ingram ditakeout, Ci Cia request muter dan visualnya Nyala dan area dalem juga (lampu menyinari semuanya). Pastikan pemberatnya kuat.

- Unifom sudah oke, Ci Cia request bentuk bajunya masing2 berbeda (custom)

- Logo, ditambahkan tahun karena tahun depan akan dibuat juga

- Flaz option-2 yang dipilih

- Booth security, bahan dan bentukan harus sama antara Trellix dan Redhat disamakan biar ngga ada perbedaan

- Booth SMURF, dibuat back to back

- Booth IM Innovation Hub, designnya approved terlampir dibawah ini tapi catatannya cek space yang ada di Foyer Shangrila

- Booth Xvantange tambahin Meja yang lighting.

- Untuk Booth Sponsor masih kurang, design booth tahun lalu bagus warnanya info dari Ci Cia. Logo Ingram Innovation ditaruh dibagian atas (gausah dirubah) tapi cari alternatif lain untuk designnya.

- Booth APC, akan dibedain taruh didepan, barang demo UPS diatas meja (UPS nya berat) Lemari kasih option didepan atau dibelakang khusus APC aja movable, pokonya dikasih display ditaruh didepan, disamakan dengan tahin lalu, kalo mau ada rak server, kalo berat gausah pake level missal pake multiplek.

- Booth kasih reference, showcase udah bagus-bagus tinggal Booth aja, missal jendela pesawat, di shape kasih reference kasih opsi tapi gausah di design.

- Doorprize soundcore ditakeout karena competiter dengan Jabra

Budget

- System registration akan menggunakan dari Ingram, dari KIM request untuk briefing cara penggunaan sistem regist & ada 1 yang stand by di Venue (https://www.cvent.com/)

- KIM hanya produksi, event & usher, database & system registration dari IM

- Tambahin bugdet untuk tiket pesawat dan 1 kamar 1malam karena request dari Del butuh 2malam (Free 3 Room: Marketing, Epsindo, Technical)

- Digital Creator dari Ingram Cica yang akan handle, butuh info harga EdhoZell untuk upload di youtube, kalo harga 11 12 dengan @jagatreview nanti akan menggunakan jagat

- Social media budget excel belum dikirim, dalam belum tentu di excute

- Ambience table, ngga jadi

- Games tolong dicarikan lagi yang lain kaya Golf

- Ceklist di Booth (dari KIM) kalo ada request addon aja

- Makeup artis Bu Dewi &  Bu Mira

- JT, Rio, Hotland, Justin, Henrik (Baju disiapkan)

- Consider Lia & Johan

- Souvenir Media pake Goojodog Kipas dari Ingram